## Roteiro
Roteiro da planilha
Atividade 1 | 1 | Relembrar o Mini Cenário Apresentado - Demanda inicial
| 2 | Definindo as Histórias dos Usuários
| 3 | Classificando as Histórias em possíveis funcionalidades
| 4 | Criando a 1ª Versão do Product Backlog com base nas funcionalidades identificadas e definindo as prioridades
| 5 | Realizando a divisão das Historias em Sprints com seus planos de entregas
Atividade 2 | 7 | Criando a 1ª versão do Product Backlog no Trello
| 8 | Refinando o Product Backlog em Épicos no Trello
| 9 | Definindo as tarefas a serem trabalhadas na Sprint atual

## Mini Cenário
Demanda de software apresentada
Atravez do SisBel, o Administrador cadastra os serviços que serão ofertados pelo salão de beleza e cadastra os funcionarios podendo vincular os serviços a cada um dos funcionarios. Os Serviços são disponibilizados aos clientes que se cadastraram no sitema, onde podem escolher o serviço que deseja agendar e o funcionario por quem quer ser atendido. O funcionario acessa os agendamentos e visualiza os clientes no qual deve atender.
Reuniões para definir as histórias de usuários (Levantamento dos Requisitos Necessários)

## Histórias de Usuário
Definindo as histórias de usuários (Levantamento dos Requisitos Necessários)
ID | Descrição das histórias dos usuários
1 | Eu, como administrador, gostaria de ter uma conta no sistema para que eu possa acessar o sistema e gerenciá-lo de qualquer dispositivo.
2 | Eu, como funcionário, gostaria de ter uma conta cadastrada no sistema para que pudesse acessar meus dados no sistema de qualquer dispositivo.
3 | Eu, como cliente, desejo me cadastrar no sistema para ter uma conta de acesso e assim utilizar o sistema em qualquer dispositivo.
4 | Eu, como usuário, eu quero poder sair do sistema, para que eu possa utilizar outra conta e ter mais segurança e privacidade.
5 | Eu, como cliente, desejo deletar minha conta, para que eu possa remover meus dados do sistema.
6 | Eu, como cliente, gostaria de ver uma lista dos funcionários do salão para que eu possa selecionar um profissional da minha preferência e realizar um agendamento com ele.
7 | Eu, como cliente, gostaria de poder gerenciar meus agendamentos já feitos para que eu possa remarcar ou até cancelar um agendamento.
8 | Eu, como funcionário, desejo poder gerenciar meus agendamentos para que eu possa remarcar ou cancelar agendamentos
9 | Eu, como administrador, desejo poder gerenciar os agendamentos do meus funcionários para que eu possa cancelar ou remarcar o agendamento deles caso algum não consiga.
10 | Eu, como administrador, desejo poder gerenciar meus funcionários para que eu possa adicionar ou remover funcionários do sistema.
11 | Eu, como administrador, desejo gerenciar os serviços disponíveis para que eu possa adicionar, modificar ou remover serviços.
12 | Eu, como adminstrador, gostaria de vincular serviços a funcionários para que os clientes possam saber que aquele funcionário pode realizar tais serviços.
13 | Eu, como cliente, devo conferir e revizar as informações do agendamento antes de confirmar o agendamento.
14 | Eu, como funcionário, gostaria de ter acesso ao total de clientes atendidos no mês, para que eu possa me manter informado sobre o meu desempenho.
15 | Eu, como funcionario, desejo poder vizualizar as marcações do dia para que eu possar fucar informado sobre quais clientes devo atende.
16 | Eu, como cliente, desejo editar minhas informações pessoais, para que eu possa mante-las atualizadas.
17 | Eu, como administrador, preciso filtrar os agendamentos para consultar todos os atendimentos realizados do dia.
18 | Eu, como cliente, gostaria de poder filtrar as datas para que eu possa realizar um agendamento em um horário de minha preferência.
19 | Eu, como cliente, desejo poder pesquisar por um determinado serviço, para que eu possa encontra com mais facilidade o tipo de serviço que preciso.
20 | Eu, como cliente, desejo ver os serviços que agendo com mais frequência, para que eu possa agendar um horário de forma mais fácil.

## Classificando as Histórias
Classificando as Histórias em possíveis funcionalidades
ID | #1 | História | Realizar Registro do Cliente
ID |  | Descrição das histórias dos usuários
#1 | 1 | Eu, como cliente, desejo me cadastrar no sistema para ter uma conta de acesso e assim utilizar o sistema em qualquer dispositivo.
#1 | 2 | Eu, como cliente, desejo deletar minha conta, para que eu possa remover meus dados do sistema.
#1 | 3 | Eu, como cliente, desejo editar minhas informações pessoais, para que eu possa mante-las atualizadas.
ID | #2 | História | Realizar Login
ID |  | Descrição das histórias dos usuários
#2 | 1 | Eu, como administrador, gostaria de ter uma conta no sistema para que eu possa acessar o sistema e gerenciá-lo de qualquer dispositivo.
#2 | 2 | Eu, como usuário, eu quero poder sair do sistema, para que eu possa utilizar outra conta e ter mais segurança e privacidade.
#2 | 3 | Eu, como funcionário, gostaria de ter uma conta cadastrada no sistema para que pudesse acessar meus dados no sistema de qualquer dispositivo.
ID | #3 | História | Gerenciar Funcionarios
ID |  | Descrição das histórias dos usuários
#3 | 1 | Eu, como administrador, desejo poder gerenciar meus funcionários para que eu possa adicionar ou remover funcionários do sistema.
#3 | 2 | Eu, como adminstrador, gostaria de vincular serviços a funcionários para que os clientes possam saber que aquele funcionário pode realizar tais serviços.
ID | #4 | História | Manter Agendamento
ID |  | Descrição das histórias dos usuários
#4 | 1 | Eu, como cliente, gostaria de ver uma lista dos funcionários do salão para que eu possa selecionar um profissional da minha preferência e realizar um agendamento com ele.
#4 | 2 | Eu, como cliente, gostaria de poder gerenciar meus agendamentos já feitos para que eu possa remarcar ou até cancelar um agendamento.
#4 | 3 | Eu, como funcionário, desejo poder gerenciar meus agendamentos para que eu possa remarcar ou cancelar agendamentos
#4 | 4 | Eu, como administrador, desejo poder gerenciar os agendamentos do meus funcionários para que eu possa cancelar ou remarcar o agendamento deles caso algum não consiga.
#4 | 5 | Eu, como funcionario, desejo poder vizualizar as marcações do dia para que eu possar ficar informado sobre quais clientes devo atende.
#4 | 6 | Eu, como administrador, preciso filtrar os agendamentos para consultar todos os atendimentos realizados do dia.
#4 | 7 | Eu, como cliente, devo conferir e revizar as informações do agendamento antes de confirmar o agendamento.
#4 | 8 | Eu, como cliente, gostaria de poder filtrar as datas para que eu possa realizar um agendamento em um horário de minha preferência.
#4 | 9 | Eu, como cliente, desejo ver os serviços que agendo com mais frequência, para que eu possa agendar um horário de forma mais fácil.
#3 | 2 | Eu, como funcionário, gostaria de ter acesso ao total de clientes atendidos no mês, para que eu possa me manter informado sobre o meu desempenho.
ID | #5 | História | Manter Serviços
ID |  | Descrição das histórias dos usuários
#5 | 1 | Eu, como administrador, desejo gerenciar os serviços disponíveis para que eu possa adicionar, modificar ou remover serviços.
#5 | 2 | Eu, como cliente, desejo poder pesquisar por um determinado serviço, para que eu possa encontra com mais facilidade o tipo de serviço que preciso.

## 1 - Product Backlog Inicial
Product Backlog Inicial
ID | História | Prioridade
#1 | Realizar Registro do Cliente | Alta
#2 | Realizar Login | Alta
#3 | Gerenciar Funcionários | Média
#4 | Manter Agendamentos | Muito alta
#5 | Manter Serviços | Média

## Product Backlog - Sprint
Realizando a divisão das Historias em Sprints com seus planos de entregas
Histórias #1, #2 e #3 Cadastrar Cliente, Gerenciar Funcionários e Realizar Login
ID da Sprint | ID | Funcionalidades - Épicos | Complexidade | Datas previstas
|  |  |  | Inicio | Fim
Sprint 1 | #1 | Realizar login - Área de login | Média | 2023-04-02 | 2023-05-09
| #2 | Cadastrar cliente - Auto Cadastro
| #4 | Gerenciar funcionários - Àrea de Cadastro de Funcionários
| #3 | Gerenciar funcionários - Tela de Gerência de funcionários
Entrega da Realese 1 |  |  |  |  | 2023-05-10
Histórias #4 Manter Agendamento
ID da Sprint | ID | Funcionalidades - Épicos | Complexidade | Datas previstas
|  |  |  | Inicio | Fim
Sprint 2 | #8 | Manter Agendamento - Painel de gerenciamento (Cliente) | Alta | 2023-05-11 | 2023-06-09
| #9 | Manter Agendamento - Painel de gerenciamento (Funcionário)
| #10 | Manter Agendamento - Painel de gerenciamento (Administrador)
| #11 | Manter Agendamento - Marcação
| #12 | Manter Agendamento - Remarcação
| #13 | Manter Agendamento - Cancelamento
Entrega da Realese 3 |  |  |  |  | 2023-06-10
Histórias #5 Manter Serviços
ID da Sprint | ID | Funcionalidades - Épicos | Complexidade | Datas previstas
|  |  |  | Inicio | Fim
Sprint 3 | #14 | Manter Serviços - Adicionar Serviço | Média | 2021-06-11 | 2023-06-24
| #15 | Manter Serviços - Modificar Serviço
| #16 | Manter Serviços - Remover Serviço
| #17 | Manter Serviços - Atribuir Serviço Para funcionário
Entrega da Realese 4 |  |  |  |  | 2023-06-25